## Hoja1
ID | NOMBRE TAREA | PRIORIDAD | ESTIMACIÓN DE HORAS | TIEMPO QUE HA LLEVADO TOTALMENTE | COMENTARIOS
1 | Configuración y creación del proyecto | Crítica | 2 h | (hecho) | Descargué flutter y me encargué ya de configurar todo en VSC, he creado un proyecto por defecto flutter y lo he subido a GitHub
2 | Configuración de Odoo | Crítica | 4 h | (hecho) | Hay que usar Odoo y configurarlo
3 | Intentar realizar la conexión | Crítica | 6 h | (proceso) | He visto que hay algunos videos en youtube y cosas en internet, depende de si me peta o me funciona a la primera
4 | Añadir y diseñar pantalla de inicio | Alta | 3 h | (hecho) | La típica de inicio de sesión
5 | Añadir y diseñar pantalla principal | Alta | 4 h | (hecho) | Con las opciones disponibles
6 | Añadir y diseñar otras pantallas | Alta | 7 h |  | Depende de la cantidad que se necesiten ya que habrá diferentes apartados | Teniendo en cuenta que puedo ser algo lenta programando:
7 | Desarrollar la pantalla de inicio | Crítica | 6 h |  | Ver como empezar a poner código | Intentaré dedicar 2 horas o un poco más al proyecto si es posible cada día
8 | Desarrollar la pantalla principal | Crítica | 6 h |  | Ver como empezar a poner código | Los findes de semana si es posible intentaré dedicarle un poco más de tiempo
9 | Desarrollar las otras pantallas | Crítica | 8h |  | Al ser diferentes y tener más funcionalidad llevarán bastantes más horas | (Aprovechar los puentes o cualquier fiesta para trabajar en el proyecto)
10 | Organización del código, carpetas….. | Media | 2 h | (proceso) | Organizar e intentar mantener el código limpio y una estructura ordenada con carpetas, etc.. | He puesto todas las tareas que se me han ocurrido, puede que me falten
11 | Intento de realización de test/pruebas | Media | 4h |  | Intentar realizar pruebas aunque no tengo mucha idea de como realizarlas, tengo un apartado de test en mi proyecto | A lo mejor las horas en algunas son muy exageradas o pocas, no lo controlo muy bien
12 | Tener todo subido en GitHub | Media | 0.5 h | (hecho) | Carpeta con excel/anteproyecto + el proyecto subidas ya en Git. Con el VSC simplemente cada vez que avance se guarda y listo
13 | Documento Word del proyecto | Crítica | 8h | (proceso) | Ir escribiendo a medida que avanzo el proyecto, añadirle cuando se empiece la estructura del documento para tenerlo más organizado y tener idea de que escribir en cada parte
14 | Manual de usuario | Media/Alta | 5h |  | Se hace más rápido que el documento del proyecto, explicar todo de manera sencilla con mucho elemento visual para que el usuario pueda entender, etc…
15 | Creación del powerpoint | Media/Alta | 3 h |  | Crear el pwpnt para la presentación del proyecto
16 | Repaso de todos los pasos | Crítica | 2 h |  | Para encontrar errores en cualquier apartado del proyecto
17 | Uso de README para el código | Media/Alta | 2 h | (proceso) | Se me olvidaba, poner el código y explicarlo un poco